## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [28 empty] | Tháng 10 | [28 empty] | Tháng 11
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1:Khởi tạo & Thiết kế nền tảng
1.1 | Rà soát yêu cầu nghiệp vụ hệ thống quản lý điểm danh sinh viên | Tiến |  | 2026-06-03 | Đã hoàn thành
1.2 | Chuẩn hóa tài liệu use case: đăng nhập, RBAC, điểm danh, đăng ký học phần | Tiến |  | 2026-06-03 | Đã hoàn thành
1.3 | Thiết kế ERD cho users, subjects, courses, enrollments, attendance_sessions, attendance_records | Tiến |  | 2026-06-03 | Đã hoàn thành
1.4 | Chuẩn hóa cấu trúc backend theo routes/controllers/services/repositories | Tiến |  | 2026-06-03 | Đã hoàn thành
1.5 | Chuẩn hóa routing frontend theo role admin / lecturer / student | Tiến |  | 2026-06-03 | Đã hoàn thành
B | Sprint 2: Auth & RBAC
2.1 | Hoàn thiện API đăng nhập | Tiến |  | 13/03 | Đã hoàn thành
2.2 | Hoàn thiện API me và logout | Tiến |  | 13/03 | Đã hoàn thành
2.3 | Hoàn thiện AuthContext và bootstrap phiên người dùng | Tiến |  | 13/03 | Đã hoàn thành
2.4 | Gắn ProtectedRoute, PublicOnlyRoute, RoleRoute cho toàn bộ luồng điều hướng | Tiến |  | 13/03 | Đã hoàn thành
2.5 | Kiểm thử RBAC cho 3 vai trò admin / lecturer / student | Tiến |  | 13/03 | Đã hoàn thành
C | Sprint 3: Quản lý danh mục & học phần | Tiến
3.1 | Code BE quản lý danh mục học tập: khoa, ngành, môn học, học kỳ | Tiến
3.2 | Code BE quản lý lớp học phần và phân công giảng viên | Tiến
3.3 | Dựng UI quản lý danh mục cho Admin | Tiến
3.4 | Code chức năng đăng ký học phần cho Sinh viên | Tiến
3.5 | Kiểm thử API + UI tích hợp cho module danh mục và học phần | Tiến
D | Sprint 4:Điểm danh & cảnh báo chuyên cần | Tiến
4.1 | Code BE chức năng điểm danh theo buổi học | Tiến
4.2 | Code BE chỉnh sửa, khóa điểm danh theo thời hạn | Tiến
4.3 | Code BE cảnh báo sinh viên nghỉ quá số buổi quy định | Tiến
4.4 | Làm giao diện form điểm danh cho Giảng viên | Tiến
4.5 | Làm giao diện xem lịch học và trạng thái điểm danh cho Sinh viên | Tiến
4.6 | Kiểm thử luồng Đăng ký học phần → Điểm danh → Cảnh báo | Tiến
Tiến
Tiến
Tiến
E | Sprint 5: Báo cáo, hoàn thiện & demo | Tiến
5.1 | Code báo cáo thống kê tổng quan cho Admin | Tiến
5.2 | Dựng dashboard báo cáo và nhật ký thao tác | Tiến
5.3 | Kiểm thử toàn hệ thống và sửa bug tích hợp | Tiến
5.4 | Chuẩn bị dữ liệu demo, tài liệu demo và báo cáo cuối | Tiến

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết